| УП: 44.04.01 МР-19.plx |  |  |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |  |  |  |
| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |
| ________________ д.п.н.,профессор Г.А. Папуткова |  |  |  |  |  |  |
| __ __________ 2020 г. |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |  |  |  |
| Технологий сервиса и технологического образования |  |  |  |  |  |  |
| Протокол от __ __________ 2020 г. № __ Зав. кафедрой |  |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |
| ________________ И.А. Зеленкова |  | Начальник отдела управления образовательными программами |  |  |  |  |
| __ __________ 2020 г. |  |  |  |  |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |  |  |  |
| Проректор по учебно-методической деятельности |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| ________________ д.п.н.,профессор Г.А. Папуткова |  |  |  |  |  |  |
| __ __________ 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |  |  |  |
| Технологий сервиса и технологического образования |  |  |  |  |  |  |
| Протокол от __ __________ 2021 г. № __ Зав. кафедрой |  |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |
| ________________ И.А. Зеленкова |  | Начальник отдела управления образовательными программами |  |  |  |  |
| __ __________ 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |  |  |  |
| Проректор по учебно-методической деятельности |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| ________________ д.п.н.,профессор Г.А. Папуткова |  |  |  |  |  |  |
| __ __________ 2022 г. |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |  |  |  |
| Технологий сервиса и технологического образования |  |  |  |  |  |  |
| Протокол от __ __________ 2022 г. № __ Зав. кафедрой |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела управления образовательными программами |  |  |  |  |  |  |
| ________________ И.А. Зеленкова |  |  |  |  |  |  |
| __ __________ 2022 г. |  |  |  |  |  |  |
| Проректор по учебно-методической деятельности |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| ________________ д.п.н.,профессор Г.А. Папуткова |  |  |  |  |  |  |
| __ __________ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |  |  |  |
| Технологий сервиса и технологического образования |  |  |  |  |  |  |
| Протокол от __ __________ 2023 г. № __ Зав. кафедрой |  |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |
| ________________ И.А. Зеленкова |  |  |  |  |  |  |
| __ __________ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |

| УП: 44.04.01 МР-19.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Цель дисциплины:изучить теоретические аспекты процесса управления проектами и приобрести навыки разработки проектов в образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Задачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 1. Приобретение практических навыков проектной деятельности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 2. Участие студентов в научно-исследовательских и проектных работах совместно с преподавателями; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОПОП: |  |  |  |  |  |  |  |  | К.М.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Требования к предварительной подготовке обучающегося: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Изучение данной дисциплины требует предварительной подготовки обучающимися по педагогическим дисциплинам бакалавриата. А так же изучение дисциплины имеет параллельные межпредметные связи с дисциплинами ОПОП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Педагогическое проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Проектирование программно-методического обеспечения учебных дисциплин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Проектирование средств оценивания образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Проектирование мехатронных и робототехнических систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | Проектирование производственных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла: УК.2.1. Демонстрирует знание этапов жизненного цикла проекта, методов и инструментов управления проектом на каждом из этапов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  |  |  |  |  | все этапы жизненного цикла проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  |  |  |  |  | основные этапы жизненного цикла проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  |  |  |  |  | некоторые этапы жизненного цикла проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  |  |  |  |  | управлять проектом на всех этапах жизненного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  |  |  |  |  | управлять проектом на основных этапах жизненного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  |  |  |  |  | управлять проектом на некоторых этапах жизненного цикла проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  |  |  |  |  | навками управления проектом на всех этапах жизненного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  |  |  |  |  | навками управления проектом наосновных этапах жизненного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  |  |  |  |  | навками управления проектом нанекоторых этапах жизненного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла: УК.2.2. Использует методы и инструменты управления проектом для решения профессиональных задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  |  |  |  |  | инновационные приемы управления проектами на всех этапах жизненного цикла в образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  |  |  |  |  | способы управления проектами в образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  |  |  |  |  | сущность проекта и стадии его жизненного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  |  |  |  |  | разрабатывать и организовать реализацию проектов в образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  |  |  |  |  | осуществлять текущее управлении проектом в образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  |  |  |  |  | анализировать проекты в образованиий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  |  |  |  |  | навыками разработки инновационных проектов в образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  |  |  |  |  | навыками разработки типовых проектов в образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  |  |  |  |  | навыками анализа и описания проектов в соответствии с жизненным циклом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели: УК.3.1. Демонстрирует знание методов формирования команды и управления командной работой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  |  |  |  | основы управленческой деятельности в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  |  |  |  | основные аспекты управленческой деятельности в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  |  |  |  | некоторые аспекты управленческой деятельности в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  |  |  |  | разрабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  |  |  |  | разрабатывать основные этапы командной стратегии для достижения поставленной цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  |  |  |  | разрабатывать отдельные этапы командной стратегии для достижения поставленной цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  |  |  |  | методами организации и руководства работой команды в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  |  |  |  | основными методами организации и руководства работой команды в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  |  |  |  | некоторыми методами организации и руководства работой команды в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели: УК.3.2. Разрабатывает и реализует командную стратегию в групповой деятельности для достижения поставленной цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  |  |  |  |  | знает законы сплочения коллектива и методы руководства командой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  |  |  |  |  | знает основные методики сплочения коллектива и руководства командой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  |  |  |  |  | знает некоторые аспекты процесса сплочения коллектива и элементы руководства командой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  |  |  |  |  | умеет организовывать и руководить работой команды и вырабатывать командную стратегию для достижения поставленой цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  |  |  |  |  | умеет организовывать работу команды и вырабатывать командную стратегию на основных этапах жизненного цикла проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  |  |  |  |  | умеет демонстрировать элементы организации работы команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  |  |  |  |  | владеет навыками организации и руководства работой команды, навыками вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  |  |  |  |  | владеет основными навыками организации и руководства работой команды, основными навыками вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  |  |  |  |  | владеет некоторыми навыками организации и руководства работой команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Знать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | знать: -основные этапы разработки проекта (формирование замысла, построение организационных структур, проектное финансирование, маркетинговая концепция, разработка проектной документации, экспертиза проекта, проведение конкурса, оценка эффективности проекта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | -функции управления проектами, которые включают в себя планирование проекта, управление стоимостью проекта, контроль и регулирование проекта, завершение проекта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | - подсистемы менеджмента качества, управления ресурсами проекта, управление командой проекта, управление рисками, управление коммуникациями проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией этапов проекта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | - организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  | - применять полученные знания в практических ситуациях, адаптировать их к конкретным ситуациям, возникающим при функционировании образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | - навыками разработки, обоснования и оценки эффективности проекта с учетом факторов риска и неопределенности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | - способностью и готовностью к составлению организационно-технологического обоснования проекта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  | - методами управления проектами, современными программными средствами и информационными технологиями, применяемыми в управлении проектами в сфере образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  | - способностью и готовностью определять перспективные возможности в образовании, формулировать на этой основе идеи, создавать и реализовывать проекты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  |  |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  |  |  |  |  | Семестр / Курс |  |  |  | Часов |  | Компетен- ции |  |  | Литература |  |  | Инте ракт. | Примечание |  |
|  |  |  |  | Раздел 1. Введение в управление проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Понятие проекта, его содержание /Лек/ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | УК-2 |  |  | Л1.1Л2.1Л3.1 Э1 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Этапы жизненного цикла проекта /Пр/ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  | УК-2 |  |  | Л1.1Л2.1Л3.1 Э1 |  |  | 2 |  |  |
| 1.3 |  |  |  | Стороны проекта /Ср/ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 24 |  | УК-3 |  |  | Л1.1Л2.1Л3.1 Э2 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Раздел 2. Процессы управления проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Понятие процесса управления проектами /Лек/ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | УК-3 |  |  | Л1.1Л2.1Л3.1 Э1 |  |  | 0 |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Устав проекта /Пр/ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  | УК-3 |  |  | Л1.1Л2.1Л3.1 Э2 |  |  | 2 |  |  |
| 2.3 |  |  |  | Иерархическая структура работ /Ср/ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 26 |  | УК-3 |  |  | Л1.1Л2.1Л3.1 Э1 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Раздел 3. Планирование хода работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Основные требования к планированию хода работ /Лек/ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | УК-2 УК-3 |  |  | Л1.1Л2.1Л3.1 Э1 Э2 |  |  | 2 |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Управление стоимостью проекта /Пр/ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  | УК-2 УК-3 |  |  | Л1.1Л2.1Л3.1 Э1 |  |  | 2 |  |  |
| 3.3 |  |  |  | Управление качеством проекта /Ср/ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 |  | УК-3 |  |  | Л2.1Л3.1 Э1 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Раздел 4. Оценка эффективностти проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | Параметры оценки эффективности /Лек/ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | УК-2 УК-3 | Л1.1Л2.1Л3.1 Э1 Э2 |  |  | 0 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  | Управление рисками проектов /Пр/ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  | УК-2 УК-3 | Л1.1Л2.1Л3.1 Э1 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | Управление коммуникациями проекта /Ср/ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 |  | УК-2 УК-3 | Л1.1Л2.1Л3.1 Э1 |  |  | 0 |  |  |  |
| 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Какие признаки деятельности показывают, что она относится к проектной? 2. В чем отличие проекта, программы и портфеля проекта? 3. Что поинмается под "управлением проекта"? 4. Какие существуют основные этапы жизненного цикла проекта? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Фонд оценочных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Перечень видов оценочных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практико-ориентированные задания, тесты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  |  |  |  |  | Заглавие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Издательство, год |  |  |  |  |
| Л1.1 | Аньшин В. М., Алешин А. В., Багратиони К. А., Аньшин В. М., Ильина О. М. |  |  |  |  |  |  | Управление проектами: фундаментальный курс: учебник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013, http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=227270 |  |  |  |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  |  |  |  |  | Заглавие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Издательство, год |  |  |  |  |
| Л2.1 | Зеленский П. С., Зимнякова Т. С., Поподько Г. И., Нагаева О. С., Улина С. Л. |  |  |  |  |  |  | Управление проектами: учебное пособие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красноярск: СФУ, 2017, http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=497741 |  |  |  |  |
| 6.1.3. Методические разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  |  |  |  |  | Заглавие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Издательство, год |  |  |  |  |
| Л3.1 | Рыбалова Е. А. |  |  |  |  |  |  | Управление проектами: учебное пособие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Томск: Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015, http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=480900 |  |  |  |  |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э1 | Стешин А.И. Управление проектами Учебное пособие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э2 | УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 2-е издание Под общей редакцией профессора И.И. Мазура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 Перечень программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 | Табличный редактор MS Excel; компьютерная тестовая система Moodle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 Перечень информационных справочных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 | http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.2 | http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.3 | http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Реализация дисциплины требует наличие учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, укомплектованной необходимой учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации обучающимся. Лекционная аудитория оборудована видеотехникой для просмотра презентаций (средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в сеть Интернет). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  | Методическое обеспечение дисциплины: тесты, методические пособия, раздаточный учебно-методический материал, электронные презентации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  | Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» https://www.mininuniver.ru/scientific/education/docs/ump представлен нормативный документ - Положение о рейтинговой оценке качества подготовки студентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |